## Sheet1
ClickUp_ID | Tarefa | Responsável | Data de entrega | Matéria | Sprint | Descrição | Status | Prioridade | Hash
86ahu1g6r | Dataload | Bruno | 2026-05-29 | Banco de dados | 1 | Descrição teste para ver se o código tá nice | EM PROGRESSO | Média | a2875efe90c219f92d40ce37b25da27a
86ahu1g6t | Modelo conceitual | Gabriel | 2026-05-29 | Banco de dados | 1 |  | EM PROGRESSO | Urgente | 727bf9ba7c0597f59e60a0cfc3798203
86ahu1g6v | Modelo lógico | Pietra | 2026-05-29 | Banco de dados | 1 |  | EM PROGRESSO | Baixa | 23de3eaf7352b706cf8f5e2b100a4798
86ahu1g6w | LLM | Bruno | 2026-05-29 | Inteligência Artificial | 1 |  | CONCLUÍDO | Baixa | 40c9563f2f10b2d19dc92bdd06b3a9f5
86ahu1gg3 | Criar tools | Gabriel | 2026-06-01 | Inteligência Artificial | 2 |  | PENDENTE | Alta | f3d3ade1f7102840b11b766bb8260c7f
86ahu1kpd | Validar constraints | Pietra | 2026-06-01 | Banco de dados | 2 |  | PENDENTE | Média | 6144d94cc20bd6df939a86cd9096389f